## REGISTRO DE RISCOS
ONDE | Ordem | 1 - Nome Risco | 2 - Detalhe do risco | 3 - Impacto | 4 - Probabilidade | 5 - Nível de impacto (com base nos efeitos) | 6 - Causas | 7 - Efeitos (maior efeito em relação ao risco e a causa) | 8 - Mitigação | 9 - Contingência
TAP | 1 | Risco de implantação | Não ter autorização para monitorar a oferta de vagas de estacionamento nas vias municipais | Não atinge o propósito do projeto | Alto | Baixo | Entidade não autorizar | 1 - Danos menores à imagem | Enviar oficio para demonstrar o projeto ao ente público, e solicitar autorização para executar o projeto | Buscar outro muncicípio que concorde com o projeto
[7 empty] | Tarefa ser exercida por ente privado | 1 - Danos menores à imagem |  | Atuar apenas na teoria
| 2 | Indisponibilidade dos dados no APP | Indisponibilidade dos dados no APP causado por fatores ambientais | Persepção ruim por parte dos usários | Alto | Médio | Ausência de sinal de Internet para subir os dados lidos | 1 - Danos menores à imagem | Criar alerta para que o sistema envie notificações caso não receba leituras a cada 5 minutos | Criar aviso ao usuário de que os dados não foram recebidos
[7 empty] | Atingir o volume máximo de dados à serem lidos na plataforma free | 3 - Danos à imagem | Contratar plano adicional de tráfego de dados
[7 empty] | Sensores desligados | 3 - Danos à imagem | Realizar manutenção preventiva
[7 empty] | Sensores danificados | 3 - Danos à imagem
[7 empty] | Sensores furtados / roubados | 3 - Perdas financeiras significativas | Conscientizar a população à respeito do uso social da tecnologia
[7 empty] | Poeira nos sensores | 3 - Danos à imagem | Adquirir sistemas com proteção IP67 ou superior
[7 empty] | Chuva nos sensores | 3 - Perdas financeiras significativas | Adquirir sistemas com proteção IP67 ou superior
[7 empty] | Impacto/colisão nos sensores | 3 - Perdas financeiras significativas | Realizar a substituição dos equipamentos danificados
[7 empty] | Descarga elétrica | 3 - Lesões sem risco de vida | Realizar manutenção preventiva
[7 empty] | Outras falhas de hardware | 3 - Perdas financeiras significativas | Realizar manutenção preventiva
[7 empty] | Ausência de alimentação elétrica | 3 - Danos à imagem | Realizar manutenção preventiva
| 3 | Desenvolvimento parcial do APP | Não elaborar o perfil de acesso do policial ou guarda municipal | Impossibilidade de acompanhar o fluxo de utilização das vagas e sua rotatividade | Baixo | Médio | Difuldade técnica para desenvolver o painel | 3 - Danos à imagem | Buscar conhecimentos necessários | Desenvolver a equipe atual
|  |  |  | Não coibir infrações de trânsito relacionadas ao estacionamento irregular |  |  | Não cumprir o cronograma de entrega | 3 - Danos à imagem | Solicitar apoio da instituição de ensino
Compor equipe multidisciplinar para compor a equipe Dev
| 4 | Desenvolvimento parcial do APP | Não criar uma interface mobile para o usuário | Impossibilidade de acompanhar o fluxo de utilização das vagas e sua rotatividade | Baixo | Alto | Difuldade técnica para desenvolver o painel | 5 - Danos significativos à imagem | Buscar conhecimentos necessários
Solicitar apoio da instituição de ensino
[9 empty] | Compor equipe multidisciplinar para compor a equipe Dev | Desenvolver a equipe atual
| 5 | Desenvolvimento parcial do APP | Não criar uma interface web/mobile para o gestor público | Impossibilidade de acompanhar o fluxo de utilização das vagas e sua rotatividade | Baixo | Alto | Difuldade técnica para desenvolver o painel | 5 - Danos significativos à imagem | Buscar conhecimentos necessários
|  |  |  | Baixo engajamento do gestor para apoiar a ação |  |  | Não cumprir o cronograma de entrega | 5 - Danos significativos à imagem | Solicitar apoio da instituição de ensino
|  |  |  | Não coibir infrações de trânsito relacionadas ao estacionamento irregular |  |  |  |  | Compor equipe multidisciplinar para compor a equipe Dev | Desenvolver a equipe atual
| 6 | Diferenças de configuração | Sensores, sistemas, dispositivos e plataformas funcionam com requisitos operacionais diferentes ou versões específicas, e não é possivel fazer reaproveitamentos, downgrades e upgrades | Falha na disponibilidade do serviço aos usuários | Baixo | Médio | Falta de padrão de configuração mínima | 3 - Perdas financeiras significativas | Definir documento com o padrão mínimo de configuração para sistemas e hardwares | Criar aviso ao usuário de que os dados não foram recebidos
[7 empty] | Modificação de configuração | 1 - Perdas financeiras de pequena monta
[7 empty] | Custos envolvidos | 3 - Perdas financeiras significativas | Avaliar possibilidade de aumento do orçamento
| 7 | Acesso inadequado à sistemas ou dados | Acesso realizado por terceiros ou usuários não autorizados à visualizarem os dados | Exposição de dados e fragilidade na segurança dos usuários | Alto | Alto | Fragilidades de segurança na hospedagem e gerenciamento dos dados da plataforma | 5 - Danos significativos à imagem | Implantar políticas de proteção de dados | Desabilitar o serviço, no todo ou em parte
[9 empty] | Verificação adequada dos contratos de prestadores de serviços | Criar aviso ao usuário de que os dados não foram recebidos
[7 empty] | Compatilhamento de senhas, documentos e recursos | 5 - Danos significativos à imagem
|  |  |  | Modificação dos dados por parte de terceiros |  |  | Compartilhamento de dados sensíveis com terceiros | 5 - Danos significativos à imagem |  | Atuar juridicamente para estacamento da esposição do dado
Criar Termo de Usos para os usuários
| 8 | Risco de orçamento limitado | Não ter fundos suficientes para tocar o projeto | Projeto parado ou encerrado | Alto | Médio | Má precificação do custo do projeto | 3 - Perdas financeiras significativas | Orçar diferentes tecnologias | Verificar opções que possam substituir a tecnologia planejada
[7 empty] | Uso de tecnologias superiores à necessidade do projeto | 5 - Perdas financeiras irreparáveis | Verificar especificações técnicas das tecnologias contratadas, e priorizar aquelas em que possam ser feitos upgrades e downgrades
[7 empty] | Falta de patrocinadores para o financiamento do projeto | 3 - Perdas financeiras significativas | Buscar as soluções mais baratas

## RESUMO
Probabilidade | Impacto | f_Probabilidade | f_Impacto | Risco
Alto | Baixo | 5 | 1 | Não ter autorização para monitorar a oferta de vagas de estacionamento nas vias municipais
Alto | Médio | 5 | 3.1 | Indisponibilidade dos dados no APP causado por fatores ambientais
Baixo | Médio | 1 | 3.1 | Não elaborar o perfil de acesso do policial ou guarda municipal
Baixo | Alto | 1 | 5.1 | Não criar uma interface mobile para o usuário
Baixo | Alto | 1 | 4.9 | Não criar uma interface web/mobile para o gestor público
Baixo | Médio | 1 | 2.9 | Sensores, sistemas, dispositivos e plataformas funcionam com requisitos operacionais diferentes ou versões específicas, e não é possivel fazer reaproveitamentos, downgrades e upgrades
Alto | Alto | 5 | 5 | Acesso realizado por terceiros ou usuários não autorizados à visualizarem os dados
Alto | Médio | 4.9 | 3.3 | Não ter fundos suficientes para tocar o projeto

## NIVEL DE RISCO
1 - Danos menores à imagem
3 - Danos à imagem
5 - Danos significativos à imagem
1 - Perdas financeiras de pequena monta
3 - Perdas financeiras significativas
5 - Perdas financeiras irreparáveis
1 - Sem risco de lesões graves ou risco à vida
3 - Lesões sem risco de vida
5 - Perdas de vidas